Утверждаю

заместитель акима

Карагандинской области

__________ Р. Абдикеров

«___» _____ 2009 год

План мероприятий по подготовке и проведению

республиканской акции «Дорога в школу»

| Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение стартового мероприятия на площади в центре г. Караганды с участием руководителей образования области, защиты прав детей, представителей активного гражданского сектора, лидеров молодежных и детских организаций | до 15 августа | Управление образования Управление внутренней политики Управление культуры Департамент по защите прав детей (по согласованию) |
| Организация съемки программы «Постскриптум» на канале Казахстан-Караганды (с участием начальника управления образования Карагандинской области) | до 15 августа | Управление образования Управление внутренней политики |
| Размещение материалов акции «Дорога в школу» на сайте департамента по защите прав детей и управления образования с логотипом акции с еженедельным освещением результатов акции в регионе. Создание на сайта on-line опроса по данной тематике. | до 1 августа | Департамент по защите прав детей (по согласованию) Управление образования |
| Подготовка баннера и плакатов с логотипом и номерами телефонов горячей линии акции для размещения на главных улицах городов, в организациях и учреждениях, автобусных остановках, рынках, торговых центрах | до 10 августа | Акимы городов и районов Департамент по защите прав детей (по согласованию) |
| Размещение информации о ходе акции в СМИ, размещение объявлений с номерами телефонов доверия, «горячей линии» в печатных изданиях и на телеканалах | август-сентябрь | Управление внутренней политики Управление образования Департамент по защите прав ребенка (по согласованию) |
| Организация благотворительных акций в детских домах с привлечением предпринимателей, меценатов | август-сентябрь | Департамент по защите прав детей (по согласованию) Управление образования Общественный фонд «Бота» (по согласованию) |
| Организация на старте акции пропагандистских мероприятий в районах и городах | до 10 августа | Акимы городов и районов |
| Организация благотворительных акций в учреждениях здравоохранения, где дети находятся на санаторном лечении | август-сентябрь | Управление здравоохранения |
| Оказание помощи учащимся из категории малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации | до 25 августа | Акимы городов и районов Управление координации занятости и социальных программ |
| Проведение рейдовых мероприятий по рынкам, дачным хозяйствам, вокзалам, увеселительным заведениям с целью выявления детей, не охваченных обучением, или находящихся в ночное время вне дома без сопровождения взрослых в рамках мероприятия «Дети в ночном городе» | во время акции 1 раз в неделю с 1 августа по 30 сентября | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их при акиме области Департамент внутренних дел (по согласованию) Управление образования Департамент по защите прав детей (по согласованию) Управление здравоохранения |
| Организовать проведение тренинговых занятий | с 14 по 25 сентября | Департамент по защите прав ребенка (по согласованию) |
| Организовать в отдаленных сельских районах передвижные школьные ярмарки, автомагазины книжной торговли с привлечением работников школьных библиотек для консультации по основным направлениям учебной и детской художественной литературы | август-сентябрь | Акимы городов и районов |
| Организовать проведение информационных акций в г.Балхаше, пос.Шашубай Актогайского района, г.Приозерске совместно с командой Национального социального проекта ОйынBus | 26-27 августа | Департамент по защите прав ребенка (по согласованию) |
| Организовать функционирование телефонов доверия, позволяющих оказать юридическую помощь, консультации специалистов по вопросам приема и устройства ребенка в школу, растиражировать листовки с указанием телефонов во время проведения рейдов. | август-сентябрь | Управление образования Районные, городские отделы образования |
| Проведение семинара для специалистов по всеобщему охвату обучением | 25 августа | Управление образования |
| Привлечь предпринимателей, меценатов для оказания спонсорской помощи в подготовке к школе детей, нуждающихся в государственной поддержке | август-сентябрь | Акимы городов и районов |
| Организация и проведение финальной пресс-конференции по подведению итогов акции | 29 сентября | Управление образования |